Утверждаю:
Директор Коммунальное государственное учреждение
«Основная средняя школа № 20 отдела образования
города Рудного» Управления образования
акимата Костанайской области
___________ Н. Дробнич
«_______ » _______ 2026/27 о.ж/у.г

ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
по реализации регионального межведомственного плана мероприятий
по укреплению здоровья детей школьного возраста «Саламатты мектеп»
на 2026–2027 учебные годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по укреплению здоровья учащихся «Саламатты мектеп» на 2026-2028 годы | школьный план | май-июнь 2026 года | Дробнич Н.В., Даирбаев М.Т. |
| 2 | Закрепление ответственных школьных координаторов и рабочей группы по реализации проекта «Саламатты мектеп» | приказ директора | май-июнь 2026 года | Дробнич Н.В. |
| 3 | Организация работы по вступлению школы в проект «Саламатты мектеп», регистрация на официальном сайте проекта | информация, регистрация | июнь 2026 года | Даниярбеков Б.С., Даирбаев М.Т. |
| 4 | Обеспечение на системной основе регулярного проведения утренней физической зарядки в организации образования | информация | в течение года | Аркулов А.Т., Манаубаев Т.С. классные руководители |
| 5 | Оснащение школьного медицинского пункта необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | информация | постоянно | Жук С.Л. |
| 6 | Оснащение медицинского пункта компьютерами и бесперебойным интернет-соединением | информация | постоянно | Даниярбеков Б.С., Жук С.Л. |
| 7 | Обеспечение наличия и размещения аптечек первой помощи в общедоступных местах школы | информация | постоянно | Жук С.Л., Жагипаров С.А. |
| 8 | Организация медицинского сопровождения и обеспечения спортивных мероприятий среди учащихся | информация | постоянно | Жук С.Л., Аркулов А.Т. Манаубаев Т.С. |
| 9 | Обучение педагогов школы навыкам оказания первой медицинской помощи | информация | 2026-2028 годы | Жук С.Л., Пирон Н.О. |
| ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА |  |  |  |  |
| 10 | Проведение лекций и бесед с участием медицинских работников по пропаганде ЗОЖ, профилактике табакокурения, употребления алкоголя, психоактивных веществ и НИЗ | информация | в течение года | Жук С.Л., классные руководители |
| 11 | Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта «Саламатты мектеп» на школьном сайте и в социальных сетях | публикации | постоянно | Даниярбеков Б.С., Вожатая Фурса Е.С. |
| 12 | Распространение инфографик, памяток и информационных материалов по формированию здорового образа жизни среди учащихся и родителей | информация | в течение года | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В., классные руководители |
| 13 | Проведение акций, челленджей и тренингов по профилактике несчастных случаев и детского травматизма | информация | в течение года | Вожатая Фурса Е.С., Аркулов А.Т. Манаубаев Т.С. |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 14 | Проведение классных часов, лекций и тренингов по вопросам психического здоровья детей и оказания помощи в кризисных ситуациях | информация | в течение года | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В., классные руководители |
| 15 | Организация здорового питания учащихся в школьной столовой и осуществление контроля за качеством питания | информация | в течение года | Жагипаров С.А., Жук С.Л. |
| 16 | Проведение мероприятий в рамках декад и месячников, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркоманией и другим профилактическим датам | информация | в течение года | Даирбаев М.Т., Жагипаров С.А., Вожатая Фурса Е.С. |
| 17 | Проведение классных часов, лекций и тренингов с привлечением сотрудников полиции и медработников по профилактике правонарушений, наркомании и лудомании | информация | в течение года | Жагипаров С.А., Гринер А.С., Пирон Н.О. |
| 18 | Проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, лудомании и интернет-зависимости среди подростков | информация | в течение года | Жагипаров С.А., Гринер А.С., классные руководители |
| 19 | Проведение Дней здоровья и школьных спортивных фестивалей | информация | в течение года | Аркулов А.Т., Даирбаев М.Т., Вожатая Фурса Е.С. Манаубаев Т.С. |
| 20 | Организация работы школьных спортивных секций, кружков и спортивных клубов | информация | в течение года | Аркулов А.Т., Даирбаев М.Т. Манаубаев Т.С. |
| 21 | Организация и проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся | информация | ежегодно | Жук С.Л., Даирбаев М.Т. |
| 22 | Организация встреч учащихся с врачами, психологами, спортсменами и представителями правоохранительных органов | информация | в течение года | Даирбаев М.Т., Гринер А.С., Пирон Н.О. |
| 23 | Проведение тренингов, направленных на развитие стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта и навыков безопасного поведения | информация | в течение года | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В. |
| 24 | Проведение мероприятий по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и игровой зависимости | информация | в течение года | Даниярбеков Б.С., Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В. |
| 25 | Организация работы школьной службы психологической поддержки и информирование о телефонах доверия | информация | постоянно | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В. |
| 26 | Организация и проведение школьных антинаркотических акций среди подростков и молодежи | информация | в течение года | Вожатая Фурса Е.С., Гринер А.С., Жагипаров С.А. |
| 27 | Проведение комплекса мероприятий по профилактике суицидального поведения и деструктивных проявлений среди несовершеннолетних | информация | в течение года | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В., Гринер А.С. |
| 28 | Проведение родительского всеобуча по вопросам сохранения психического и физического здоровья детей | информация | в течение года | Пирон Н.О., Ишбулатова Л.В., классные руководители |